****

**Ülevaade Muhu valla arengukava täitmisest**

Ülevaade Muhu valla arengukava 2019–2030 tegevuskava täitmisest kuni 2024. a juunini on kajastatud Muhu Vallavolikogu poolt 19.06.2024 vastu võetud määruse nr 43 „Muhu valla arengukava 2035“ lisas 5 [https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4280/6202/4003/Lisa5.pdf#](https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4280/6202/4003/Lisa5.pdf). Antud ülevaade Muhu valla arengukava 2035 täitmisest on koostatud kehtiva arengukava lisa 1 Muhu valla arengukava tegevuskava 2024–2030 alusel.

Muhu valla arengukava 2035 on teemade ja valdkondade alusel jaotatud järgmisteks osadeks:

* Inimene (haridus ja noorsootöö, kultuur, sport ja vaba aeg, sotsiaalhoolekanne);
* Elukeskkond (taristu, keskkond, avalik ruum, väikesaared);
* Ettevõtlus (tugitaristu, ettevõtlikkuse ja lisandväärtuse kasvatamine, turism);
* Valitsemine (juhtimiskvaliteet, kaasamine, kriisivalmidus, ligipääsetavus).

Tegevuskava täitmist mõõdetakse nn valgusfoori meetodil:

PUNANE – tegevust pole alustatud. Tegevuse suhtes pole midagi toimunud, puuduvad konkreetsed vastutajad, tähtajad ja ressursid.

KOLLANE – tegevus on täitmisel (eraldi hinnang, kas plaanipäraselt või esineb kõrvalekaldeid).

ROHELINE – tegevus on teostatud.

Ülevaates on kajastatud tegevuskava need tegevused, mille täitmise alguseks oli märgitud 2024. a. Ülevaate lõpus on eraldi välja toodud mõõdikute täitmine.



|  |  |
| --- | --- |
| **Valdkond** | **HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ**  |
| **Tegevussuund**  | **Tegevus** | **Selgitus** |
| **TS1: Kvalifitseeritud haridustöötajate tagamine** | Motivatsioonipakettide loomine haridustöötajatele (nii olemasolevatele kui ka uutele, sh eluase, stipendium, haridustöötaja karjäärimudel) (2024–2030) | Tegevusega ei alustatud. |
|  | Õppepraktikate võimaldamine ja mentorsüsteemi väljatöötamine (2024–2030) | Tegevusega ei alustatud. |
|  | Ülevaate omamine kohapealsest ressursist (õpetajad, noorsootöötajad, erinevate erialade spetsialistid jt) (2024–2025) | Muhu vald osales Saaremaa valla projektis „Täiend- ja ümberõppeks võimaluste loomine Saare maakonnas“. 2024. aasta sügisel alustas Muhu Põhikoolis tööd neli uut õpetajat. |
| **TS2: Õpikeskkonna kaasajastamine** | Muhu kooli siseruumide kaasajastamine, sh nüüdisaegse õpikeskkonna loomine (2024–2026) | 2024. aasta lõpus esitati toetuse taotlus meetmesse „Hariduse ja koolituse teenustele juurdepääsu parandamine“, projekt nr 2021-2027.4.08.24-0119 „Muhu Põhikooli kaasava hariduse projekt“. Võimaliku toetusega soovitakse parendada hariduslike erivajadustega lastele turvalist ja nende arengut toetavat ning vajadusi arvestavat õpikeskkonda loovus- ja tegevusteraapia nurgakeste ja vaikusepesade tekitamise ning inva-wc rajamise kaudu. |
|  | Haridusasutuste IKT juhtimismudeli rakendamine koostöös Saaremaa vallaga (2024–2026) | Rahastuse sai 2026. aasta aprillini kestev ühisprojekt „Hariduse IKT keskse juhtimismudel rakendamine Saaremaa ja Muhu vallas“, mille raames on alustatud tegevusi haridusasutuste ühisele kesksele haldusele üleminekuks, aga soetatakse ka uusi seadmeid (2024. aastal printerid ning digitahvlid) koolile, lasteaiale ning noortekeskusele. |
|  | Ligipääsetavuse tagamine haridushoonetele (sh siseselt)(2024–2028) | Remonditi noortekeskuse invalift.Stuudio Why Not OÜ koostas Muhu Põhikooli inva tualettruumi ja koristusvahendite ruumieelprojekti, Töö nr MUH24. mis oli üheks eelduseks projekti „Muhu Põhikooli kaasava hariduse projekt“ taotluse esitamiseks. |
|  | Lasteaia õueala kaasajastamine (2024–2030) | Tegevusi ei toimunud. |
| **TS3: Huvihariduse ja -tegevuse arendamine** | Suvelaagrite ja -tegevuste, sh merehariduslike tegevuste toetamine (2024–2030) | Kahe nädala jooksul võimaldati noortel saada esmast töökogemust turvalises keskkonnas töölaagris. Noored olid töölepinguga noortekeskuse palgal ning said miinimumpalka.Muhu valla omaalgatuslike tegevuste toetust eraldati M.F.C. MTÜ-le jalgpallilaagri korraldamiseks. |
|  | Elukaareüleste tegevuste toetamine (2024–2030) | Toetati jätkuvalt Muhu vallas elavate ja õppivate 3–19 aasta vanuste laste ja noorte huvitegevuses osalemist kokku summas 89 700 eurot.Toimusid kohvihommikud ja väärikate võimlemine Hellamaa külakeskuses, Muhu valla eakate pidu Muhu spordihallis. |
| **TS4: Õppija areng** | Kaasava hariduse vajaduste kaardistamine ning lahenduste välja töötamine (2024–2030) | 2024. aasta lõpus esitati toetuse taotlus meetmesse „Hariduse ja koolituse teenustele juurdepääsu parandamine“, projekt nr 2021-2027.4.08.24-0119 „Muhu Põhikooli kaasava hariduse projekt“. Projekti eesmärgiks on parendada tingimusi Muhu Põhikoolis, et pakkuda hariduslike erivajadustega lastele turvalist ja nende arengut toetavat ning vajadusi arvestavat õpikeskkonda.  |
|  | Täiskasvanuhariduse toetamine (2024–2030) | Täiskasvanutele korraldati erinevaid õpitube, koolitusi ja ühistegevusi (toiduvalmistamine, seltskonna tantsud, käsitöö, tervise teemad, liikumine jne). |
| **TS5: Noorsootöö** | Pidev arendustegevus lähtuvalt noorsootöö kvaliteedihindamise tulemustest (2024–2030) | Toimusid noorteinfo koolitused koostöös Saaremaa vallaga.Võrgustikutöö toimus töö Saaremaa vallaga, rahvusvaheliste partneritega ning Muhu erinevate teenuste pakkujatega, sh ühisürituste korraldamine nt Vastlarull, jõulumaa. |
|  | Rahvusvahelise noorsootöö võimaluste kasutamine (2024–2030) | 2024. aastal jätkusid 2023. aastal alguse saanud projektid Erasmus+ suuremahuline koostööprojekt “*Islanders: many islands- one community*”, väikeprojekt “*KYSSES- kids and* *youth seeking sustainable European spaces*”, noortevahetus “*Nature of self-care*”. Lisandus noortevahetus “*HUG- heritage uniting groups*”.Muhu Noortekeskus võimaldas saatva organisatsioonina noorsootöötajatele 7 õpirännet erinevates Euroopa riikides. |



|  |  |
| --- | --- |
| **Valdkond** | **KULTUUR, SPORT JA VABA AEG** |
| **Tegevussuund**  | **Tegevus** | **Täitmine** |
| **TS1: : Kultuuripärandi hoidmine ja arendamine** | Muhu maalinna arendamine, sh külastatavuse suurendamine, ala heakorrastamine, kultuuri- ja spordiürituste korraldamine (2024–2030) | Muhu Vallavalitsus alustas 2024. aasta suvel maalinnal hoolduskoormuse vähendamiseks koostööd piirkonna lambakasvatajaga, kooskõlastatult Muinsuskaitseametiga rajati nn pilootprojektina ümber maalinna karjaaed ja karjatati lambaid, jätkus hooldusniitmine väljaspool karjatatavat ala. |
|  | Muhu kultuuripärandi, sh pärandkultuuri, merekultuuri jm tutvustamine loengute, ürituste, videote, podcast 'ide jmt-ga (2024–2030) | Toimusid Jaan Tamme raamatu „Saaremaa ja Muhu linnused ja maalinnad“ esitlus Hellamaa külakeskuses, Muhu kinnaste kudumise töötuba Muhu käsitööseltsi Oad ja Eed juhendamisel, Tihuse Hobuturismitalu korraldatud emadepäeva ratsamatk muinaskultuuri õpperajal, Muhu toolide näitus Muhu pastoraadihoones, Peremärgi ja Muhu männa õpituba Muhu muuseumis, töötoa korraldamine Saarte laste pärimuspäevadel, Erasmus+ projekt “*Islanders: many islands- one community*” keskendus mh pärimuskultuurile jne. |
|  | Muuseumi ja teiste kultuuriasutuste nähtavuse suurendamine (2024–2030) | Osaleti teenuste arendamise koolitustel. |
|  | Kultuuriväärtuslike hoonete, kirikute, pühapaikade jt objektide korrastamise toetamine (2024–2030) | Toetusi ei eraldatud. |
|  | Ajalooliste külatänavate kasutuses hoidmine (2024–2030) | Omaalgatuslike tegevuste toetust eraldati mh Linnuse külatänava jätkuhooldustöödeks. |
| **TS2: Kultuuri-, spordi ja vaba aja võtmeobjektide arendamine** | Muhu spordihalli rekonstrueerimine (2024–2026) | Riigi Tugiteenuste Keskuse 24.05.2024 otsusega nr 11.2-54/24/540 eraldati meetmest „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine moderniseerimisfondist 2023“ toetus summas 511 488.25 eurot Muhu Vallavalitsuse projektile nr Kliima2.8.01.23-0039 „Muhu spordihalli energiatõhususe parandamine“. 2024. aasta lõpuks valmis Ribbon Conslult OÜ poolt koostatud ehitusprojekti Muhu kultuuri- ja vabaajakeskuse osaliseks ümberehitamiseks. |
|  | Raamatukogude kaasajastamine, sh multifunktsionaalsuse suurendamine (2024–2030) | Tegevusega ei alustatud. |
| **TS3: : Avaliku vaba aja taristu arendamine** | Puhkealade, terviseradade, matkaradade, ujumiskohtade ja nende teenindamiseks vajaliku tugiinfrastruktuuri rajamine (2024–2030) | Muhu valla 2024. aasta kaasavast eelarvest rahastati Tillunire puhkeala edasiarendamist (puhkealale paigaldati täiendavalt külakiik, liivakast, kaks jalgpalliväravat ja üks inventari hoiukast), lisaks rajati ca 70 m pikkune voolunõva muruplatsi ümbert liigniiskuse ära juhtimiseks).Jätkus tavapärane avalikus kasutuses alade hooldamine, sh Lalli randa paigaldati pingid ja rajati killustikkattega plats parkimise paremaks korraldamiseks.  |
|  | Liiva pargi muutmine atraktiivseks vaba aja veetmise kohaks (2024–2030) | Septembri lõpus sai Liiva pargi mänguväljak täiendust lisavalgustuse ja kahe uue atraktsiooni võrra. Mänguväljaku terviklahenduse projekteeris ja ehitustööd teostas Tommi Play OÜ, rahastas Muhu Vallavalitsus. |
|  | Mängu- ja tegevusväljakute rajamine (2024–2030) | Liiva keskusesse paigaldati lauatennise väljak koos pallide ja reketitega, paigaldati kaks täiendavat mänguelementi.  |
|  | Lautrikohtade ja väikesadamate taastamine, rajamine ja arendamine (2024–2030) | Tegevusud. |
| **TS4: Koostöövõrgustiku arendamine** | Olemasolevate kultuuri- ja spordiürituste edasiarendamine (2024–2030) | Taaselustati külade spordipäev. |
|  | Uute sündmuste koosloomeline kavandamine ja korraldamine (vallasisesed, suuremad üritused) (2024–2030) | Ürituste korraldamisel ja tegevuste kavandamisel arvestati erinevate vanusegruppide huvidega.Koostöös küladega korraldati aastaringselt matkapäevasid.Korraldati esmakordselt pärandkultuuri tutvustav sündmus „Ilu jääb“. |



|  |  |
| --- | --- |
| **Valdkond** | **SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID** |
| **Tegevussuund**  | **Tegevus** | **Täitmine** |
| **TS1:** **Sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kättesaadavuse tagamine** | Erivajadustega inimeste toimetuleku toetamine (2024–2030) | Osalemine projektis „Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine Saare maakonnas“. Vajaduspõhiste teenuste ja toetuste tagamine valla või partnerite poolt. |
|  | Vaimse tervise teenuste (psühholoogiline nõustamine jms) laiendamine ja kättesaadavuse tagamine (2024–2030) | Projekti „Vaimse tervise teenuse osutamine Muhu vallas 2024. aastal“ toel osutati loovteraapia, muusikateraapia, pereteraapia ja psühhoteraapia teenuseid viie spetsialisti poolt 39 inimesele kokku 225 korra. Peamiselt olid abisaajad Muhu lasteaia ja Muhu Põhikooli lapsed ning nende pereliikmed. |
| **TS2: Teadlikkuse tõstmine, ennetustöö** | Kogukonna kaasamine ja teadlikkuse tõstmine, sh koolitused, materjalid jms (2024–2030) | Temaatilise info, koolitusvõimaluste vahendamine valla meediakanalite kaudu.Jaanuaris toimus noortekeskuses Pille Kriisa koolitus lapsevanematele. |
|  | Töö NEET noortega (2024–2030) | Noortekeskuse juhataja on koos valla sotsiaal- ja lastekaitsespetsialistiga Saare maakonna NEET noorte projektis “Uus algus. Noorte toetamine Saare maakonnas” tuumikmeeskonna liige, osaleti projekti tegevustes.  |
|  | Tervisliku ja kohaliku toidu propageerimine (2024–2030) | Saare maakond valiti 2024. a Eesti toidupiirkonnaks. Maitsete aasta raames toimus mitmeid kohalikku ja tervislikku toitu esile tõstvaid üritusi (laadad, mesindus- ja seenetuurid Pädaste mõisas, Muhu lambafestival, Kena Keretäis jne). Lasteasutustes kasutati toitlustuses võimalikult palju kohalikku toorainet. |



|  |  |
| --- | --- |
| **Valdkond** | **ELUKESKKOND** |
| **Tegevussuund**  | **Tegevus** | **Täitmine** |
| **TS1:** **Kaasaegne ja säästlik taristu** | Kvaliteetse internetiühenduse rajamiseks võimaluste loomine (2024–2030) | Digisaar OÜ eestvedamisel valmis muuhulgas Muhu kiire internetivõrgu eskiislahendus koos kalkulatsiooniga. |
|  | Avaliku teedevõrgu korrastamine (valla avalikuks kasutuseks määratud teed on tervikteedena avalikus kasutuses) (2024–2030) | Muhu vald asus süsteemselt korrastama valla kohalike teede võrku, seda eelkõige läbi sundvalduse seadmise kokkulepete ja isikliku kasutusõiguse notariaalsete kokkulepete sõlmimise (sundvaldus seati 8 teele). |
|  | Kohalike teede tolmuvaba katte rajamine (2024–2030) | 2024. a rajati 2,3 km uusi mustkatteid (Võlla tagakülani ja Põldetaguse tee), ülepindamisi tehti ~14 000 m2.  |
|  | Bussiootepaviljonide rajamine (2024–2030) | Spordihalli parkla serva rajati Kooli bussiootepaviljon. |
|  | Elektriautode laadimistaristu arendamine 2024 | Maakondade arengustrateegia elluviimise toetusmeetmest rahastati Liiva keskuse parklasse kahe väljundiga elektriautode laadimispunkti kasutuselevõtuks valmiduse rajamist. Enefit Voltiga sõlmiti kümneaastane rendileping elektriautode ülikiirlaadimise teenuse osutamiseks. |
|  | Ühtse viidastuse kujundamine ja paigaldamine (2024–2030) | Tegevusega ei alustatud. |
|  | Hoonete energiatõhususe parendamine (2024–2030) | Tehti ettevalmistusi Muhu spordihalli (energiaauditi ja ehitusprojekti koostamine) ja Muhu Muuseumi kontorihoone (võimalike lahenduste kaardistamine koostöös Muinsuskaitseametiga) energiatõhususe parendamiseks |
|  | Taastuvenergia kasutamise osakaalu suurendamine (2024–2030) | Tegevusi ei toimunud. |
|  | Kahesuunalise elektrivõimekuse tõstmine (2024–2030) | Tegevusi ei toimunud. |
| **TS2: Kvaliteetne ja taskukohane elamufond** | Investorite kaasamine elamuarenduse projektide elluviimiseks, projektide toetamine vastavalt võimalusele (nt PPP projektid vms) (2024–2030) | Tegevusi ei toimunud. |
| **TS3: Jätkusuutlik loodusressursside kasutamine** | Reovee kohtkäitlussüsteemide kaardistamine (2024–2030) | Jätkus külade kaupa reovee kohtkäitlussüsteemide kaardistamine (Lõetsa külas). |
|  | Amortiseerunud reoveesüsteemide likvideerimine (2024–2030) | Hellamaa külakeskuse aga ka eramajapidamiste reoveesüsteemi uuendamine. |
|  | Nõuetekohaste reoveesüsteemide rajamine (2024–2030) | Rajati Hellamaa külakeskuse biopuhasti.Hajaasustuse programmist rahastati kümne majapidamise kanalisatsioonisüsteemi rajamist. |
|  | Olemasolevate maavarade säästlik kasutamine (2024–2030) | Koguva dolokivikarjääris kasutati 10 000 m3 mäemassiivi killustiku tootmiseks. |
|  | Erinevate loodusressursside (mets, põllumaad, pärandkooslused jmt) jätkusuutlik kasutamine ja hooldamine (2024–2030) | Jätkus vallale kuuluvate maade põllumajanduslikuks otstarbeks rendile andmine. |
|  | Koelmualade (ja kalade rändeteede) soodsa seisundi taastamine ja säilitamine (2024–2030) | Keskkonnaministeeriumi tellimusel valmis Väikese väina tammi avade ehitusprojekt koos liiklusohutuse auditi ja projekti ekspertiisiga. |
|  | Jäätmetekke vähendamine ja ringmajanduse arendamine (2024–2030) | Jätkus üldine jäätmevaldajate teavitustöö. Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusega soetati Muhu valla kinnistuomanikele avalduse alusel eraldamiseks biojäätmete liigiti kogumiseks sobilikke soojustatud ja soojustamata kompostreid ning jäätmemahuteid. |
| **TS4: : Aastaringsed elamistingimused väikesaartel** | Lahenduste leidmine toimiva ühenduse väljatöötamiseks mandri ja Muhuga (2024–2030) | MTÜ Kesse Kogukond taotles väikesaarte programmist rahastust uue transpordialuse soetamiseks. |
|  | Sadamate arendamine ühenduse parendamiseks (2024–2030) | Tegevust ei toimunud. |
|  | Elektri varustuskindluse parendamine (2024–2030) | Tegevust ei toimunud. |
|  | Jäätmekäitluse korraldamine (2024–2030) | Kesselaiult jäätmete äraveo ja käitlemise korraldamine (sh rahastamine) |



|  |  |
| --- | --- |
| **Valdkond** | **ETTEVÕTLUS**  |
| **Tegevussuund**  | **Tegevus** | **Täitmine** |
| **TS1:** **Ettevõtlikkuse kasvatamine** | Ettevõtluseks vajaliku taristu arendamine (Liiva ja Piiri külades) (2024–2030) | Tegevust ei toimunud. |
|  | Kaasaegsete tehnoloogiate kasutuselevõtmine (2024–2030) | Tegevust ei toimunud. |
|  | Valla ettevõtluskeskkonna ja -info süsteemne tutvustamine kodulehel jm, sh info jagamine kohalike teenusepakkujate, koostöövõimaluste vms kohta (2024–2030) | Valla ettevõtluskeskkonna tutvustamine kodulehel. |
|  | Valla ja erinevate valdkondade ettevõtjate vahel koostöövõrgustike loomine ja arendamine (2024–2030) |  |
| **TS2: Ettevõtlikkuse kasvatamine** | Elukaareüleselt ettevõtlikkuse arendamine (töövarjupäevad, töötoad, laatade korraldamine, mentorlus, koolitused, Liiva ja Piiri kaardid) (2024–2030) | Õpilaste ja valla traditsiooniliste laatade korraldamine, laste töölaagri korraldamine, lambafestivali korraldamine. Maakondlikus EduVik projektis osalemine sh noortele meedia ja tehnolooga õppereisi korraldamine Tallinnasse (Insplay, Animakool, Emili kool) ja ränd-töötoa korraldamine SA Innovatsioonikeskus Innokaga Muhu Noortekeskuses. |
|  | Ettevõtjate tunnustamine (2024–2030) | EV aastapäeva kontsert-aktusel parima kohaliku maksumaksja, hea ettevõtlusidee ja/või uue tulija tunnustamine, Muhu ettevõtjate tänuürituse korraldamine, Muhu ettevõtjate erinevatele konkurssidele tunnustamiseks esitamine.  |
| **TS3: Lisandväärtuse kasvatamine** | Kohaliku toidu ja toidukultuuri väärtustamine ja propageerimine (2024–2030) | Eesti toidupiirkonna raames temaatiliste ürituste korraldamine. |
|  | Koostöö Saaremaa Arenduskeskuse jt osapooltega teadlikkuse kasvatamiseks (koolitused, seminarid, lisandväärtuse tõstmine jms) (2024–2030) | Temaatilise info vahendamine valla poolt. |
| **TS4: Kvaliteetse ja loodussäästliku turismi arendamine** | Kvaliteetsete turismitoodete arendamine ja turundamine (2024–2030) | Tegevust ei toimunud. |
|  | Kestliku turismi arendamine (2024–2030) | Koostöös Hiiu ja Saare maakonna Rohesaarte DMO-ga (*Destination Management Organization* e sihtkoha arendamise organisatsiooniga) esitati Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele (EIS-le) taotlus ja saadi rahastus mh turismi arendamiseks ja turismivaldkonna töökoha loomiseks Muhu vallas. |
|  | Sujuva külastajateekonna arendamine (2024–2030) | Muhu Turismi Assotsiatsiooni poolt võeti kasutusele uus Muhu saart tutvustav turismiportaal <https://www.muhu.info/>.  |



|  |  |
| --- | --- |
| **Valdkond** | **VALLA JUHTIMINE** |
| **Tegevussuund**  | **Tegevus** | **Täitmine** |
| **TS1: Valdkonnad on kaetud pädevate spetsialistidega** | Personali koolitamine ja motiveerimine (sh konkurentsivõimeline töötasu) (2024–2030) | 2024. a korraldati kahepäevane koolitus „Korrektne keel ja selge kommunikatsioon“, koolitaja Keelemeel OÜ, toimus raamatupidamisprogrammi VeeRa kasutajakoolitus. |
| **TS2: Organisatsioonikultuuri arendamine** | Töökeskkonna parendamine (2024–2030) | Tegevust ei toimunud. |
|  | Sisekommunikatsiooni arendamine (2024–2030) | 2024. a korraldati kahepäevane koolitus „Korrektne keel ja selge kommunikatsioon“, koolitaja Keelemeel OÜ. |
|  | Infoturbe tõhustamine (2024–2030) | E-ITS koolitustel osalemine, ettevalmistuste tegemine E-ITS rakendamiseks. |
| **TS3: Kogukonna kaasamine** | Kaasava valitsemise rakendamine (2024–2030) | Kaasava eelarve rakendamine, arendati edasi Tillunire puhkeala ja soetati kaheksa mobiilset välisvalgustit.  |
|  | Kogukonna omaalgatuste ja ühistegevuste toetamine(2024–2030) | 2024. aastal eraldati omaalgatuslike tegevuste taotlustele (18 tk) toetust kokku summas 6530 eurot. |
|  | Külavanemate rolli võimestamine (2024–2030) | Külavanemad olid kaasatud uue valla arengukava aruteludele, külavanema statuudi muudatuste arutelule, eelnõu ettevalmistamisse |
| **TS4: Noortega sidemete loomine ja hoidmine** | Noorte kaasamine otsustusprotsessidesse (2024–2030) | Muhu valla uue arengukava koostamisel küsiti sisendit ja osaliselt ka arvestati Muhu Põhikooli õpilastelt saadud ettepanekutega. |
|  | Praktikavõimaluste vahendamine (2024–2030) | Pakuti praktikavõimalusi (sekretär–registripidaja, keskkonnaspetsialisti, tugiisiku praktika). |
| **TS5: : Strateegiline juhtimine** | Lisarahastuse kaasamine läbi erinevate koostööprojektide (2024–2030) | Osaleti mitmetes valdkondlikes projektides koos Saaremaa Vallavalitsusega. |
| **TS6: Kriisivalmiduse tagamine** | Tuletõrje veevõtukohtade arendamine koostöös erasektori ja Päästeametiga (2024–2030) | Tegevust ei toimunud. |
|  | Päästemaja projekteerimine (2024–2025) | Valmis Muhu Päästemaja eskiisprojekt. |
|  | Varjumiskohtade ja varjendite rajamine (2024–2030) | MTÜ Muhu Pärandikool nõustamine pastoraadihoone keldrisse varjumiskoha rajamisel. |
|  | Sadamate kasutamine päästetegevusteks (merepääste ja tuletõrje veevõtukohad) (2024–2030) | Tegevusi ei toimunud. |
|  | Kriisikommunikatsiooni korraldamine (2024–2030) | Valla veebilehel uuendati kriisivalmiduse infot. Korraldati kriisikoolitus külavanematele. |
|  | Elutähtsate teenuste toimivuse tagamine (2024–2030) | Saarte kriisivalmiduse suurendamise projektivooru toetuse abil soetati 16 kW generaator. Loodi generaatoriga ühendamise valmidus Muhu Põhikoolile. Muhu Merepääste Selts soetas väikesaarte programmi rahastuse toel uue päästekaatri. Kaardistati külades salvkaevud, kust on võimalik elektrikatkestuse korral vett saada. |
| **TS7: Vallavara kestlik majandamine ja ligipääsetavuse tagamine** | Avalikele hoonetele, objektidele ja teenustele ligipääsetavuse tagamine (2024–2030) | 2024. aasta lõpuks valmis Ribbon Consult OÜ poolt koostatud ehitusprojekti Muhu kultuuri- ja vabaajakeskuse osaliseks ümberehitamiseks (parendatakse nii energiatõhusust kui ka ligipääsetavust).Stuudio Why Not OÜ koostas Muhu Põhikooli inva tualettruumi ja koristusvahendite ruumi eelprojekti (parendatakse ligipääsetavust). |
|  | Ligipääsetavuse tagamine teenustele (2024–2030) | Regulaarselt toimus valla veebilehel info uuendamine. |
|  | Vallavara heaperemehelik majandamine (2024–2030) | Vallale soetati ja paigaldati Soondasse PVC hall tehnika hoiustamiseks. |
|  | Vallale kuuluvate hoonete rekonstrueerimine, sh energiatõhususe parendamine (2024–2030) | Ettevalmistavad tegevused Muhu spordihalli energiatõhususe parendamiseks. |